## Sheet1
任务 | 开始日期 | 工期 | 完成时间 | 难度 | 人力投入 | 人员 | 预算/元
小组分工 | 2022-05-01 | 2 | 2022-05-02 | 易 | 1 | 梁力文 | 1000
需求分析 | 2022-05-03 | 4 | 2022-05-06 | 中 | 2 | 荣涛、王茂权 | 2000
算法设计 | 2022-05-07 | 6 | 2022-05-12 | 难 | 3 | 黄勇康、柯爽、夏强 | 4000
代码实现 | 2022-05-13 | 12 | 2022-05-24 | 难 | 4 | 王茂权、荣涛、黄勇康、柯爽 | 10000
代码测试 | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-26 | 中 | 3 | 黄勇康、夏强、梁力文 | 3000
代码优化 | 2022-05-27 | 3 | 2022-05-29 | 中 | 2 | 柯爽、夏强 | 5000
代码互测 | 2022-05-30 | 3 | 2022-06-01 | 中 | 2 | 荣涛、王茂权 | 2000
项目完成 | 2022-06-02 | 2 | 2022-06-03 | 易 | 2 | 梁力文、柯爽 | 2000
项目费用 | 29000